**Доклад**

**об оценки эффективности реализации муниципальных программ (подпрограмм) Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия за 2024 год**

Итоговый годовой доклад об оценке эффективности реализации муниципальных программ Городовиковского ГМО РК за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с Порядком разработки и реализации муниципальных программ Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, утвержденного постановлением администрации Городовиковского ГМО РК от 10.03.2020г. №55-п (далее – Порядок) на основе сведений, предоставленных ответственным исполнителем муниципальных программ.

В целях совершенствования программно-целевого планирования в Городовиковском городском муниципальном образовании РК в рамках бюджетов всех уровней на территории города в 2024 году действовали 8 муниципальных программ (16 подпрограмм). Перечень муниципальных программ сформирован по отраслевому признаку, исходя из приоритетов социально-экономического развития города.

В соответствии с Порядком, ответственным исполнителем муниципальных программ до 15 апреля года, следующего за отчетным, подготавливается годовой отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

На дату формирования Сводного доклада представлены 8 отчетов ответственного исполнителя. Таким образом, Сводный доклад сформирован на основе 8 годовых отчетов ответственного исполнителя о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ.

В соответствии с указанным Порядком, ответственным специалистом проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ за 2024 год. Основным критерием при проведении оценки эффективности являлась результативность достижения целевых показателей (индикаторов) с учетом затрат на их реализацию.

На финансирование мероприятий 8 муниципальных программ в 2024 году было запланировано 184909,6 тыс.руб., фактически профинансировано 181243,3 тыс.руб., что составляет 98% от плана из них:

-финансирование из бюджета Российской Федерации – 82131,42 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированной суммы 82131,2 тыс.руб.;

-из бюджета Республики Калмыкия профинансировано 30417,83 тыс.руб., что составляет 100 % от запланированной суммы 30417,83 тыс.руб.;

-из средств бюджета города и района было выделено 68694,05 тыс.руб., что составляет 95 % от запланированной сумму 72360,35 тыс.руб.;

Анализ итогов проведений оценки эффективности реализации муниципальных программ, показал, что все действующие программы имеют высокий уровень эффективности, то есть на выделенные и привлеченные средства были максимально решены поставленные задачи и выполнены целевые показатели.

**Перечень муниципальных программ Городовиковского городского муниципального образования РК сформирован в порядке убывания оценки эффективности в 2024 году.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Программы** | **Индекс эффективности** | **Степень эффективности** |
| 1 | Формирование современной городской среды на территории Городовиковского ГМО РК | 0,97 | высокий |
| 2 | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг. | 0,86 | средний |
| 3 | Повышение эффективности муниципального управления в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг. | 1,1 | высокий |
| 4 | Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг. | 1,05 | высокий |
| 5 | Развитие культуры в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг. | 1,0 | высокий |
| 6 | Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг. | 0,97 | высокий |
| 7 | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг. | 0,91 | высокий |
| 8 | «Развитие физической культуры и спорта на территории ГГМО РК на 2021-2030гг» | 0,99 | высокий |

**1.Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия».**

Ответственный исполнитель: Администрация Городовиковского ГМО РК

Основной целью муниципальной программы «Формирование современной городской среды» является повышение уровня благоустройства территорий Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия, способствующего комфортной и безопасной жизнедеятельности населения.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Факт | % выполнения | План |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Городовиковского ГМО РК» | Всего | 112672,8 | 99,4 % | 113352,7 |
| ФБ | 82131,42 | 100 % | 82131,42 |
| РБ | 10064,93 | 100 % | 10064,93 |
| МБ (город и район) | 20476,45 | 100 % | 21156,35 |

В ходе выполнения всех программных мероприятий были достигнуты определенные значения индикаторов (плановое значение индикаторов и показателей выполнено на 98 %).

Эффективность использования бюджетных средств – 99,4 %.

Эффективность реализации – высокая.

На основании оценки эффективности и качественной характеристики Программы рекомендовано: сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из местного бюджета в очередном финансовом году.

**2.Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

Ответственный исполнитель: Администрация Городовиковского ГМО РК

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры» является обеспечение потребителей коммунальными ресурсами нормативного качества при доступной стоимости и обеспечении надежной и эффективной работы коммунальной инфраструктуры.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Факт | % выполнения | План |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг.» | Всего | 4880,8 | 99,9 % | 4887,4 |
| ФБ | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| РБ | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| МБ | 4880,8 | 95,33 % | 4887,4 |

В ходе выполнения всех программных мероприятий были достигнуты определенные значения индикаторов (плановое значение индикаторов и показателей выполнено на 85 %).

Эффективность использования бюджетных средств-100 %.

Эффективность реализации-средняя.

На основании оценки эффективности и качественной характеристики Программы рекомендовано: сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из местного бюджета в очередном финансовом году.

**3.Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

Ответственный исполнитель: Администрация Городовиковского ГМО РК

В рамках данной Программы действует 6 подпрограмм:

1. «Организация муниципального управления»;

2. «Профилактика правонарушений»;

3. «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма»;

4. «Гражданская оборона и минимизация последствий ЧС»;

5. «Улучшение условий охраны труда».

6. «Предупреждение и противодействие коррупции».

Основной целью муниципальной программы «Повышение эффективности муниципального управления» является повышение качества управления муниципальной службой для достижения запланированных результатов в сфере муниципального управления общественными отношениями путем выработки и принятия эффективных управленческих решений, обеспечивающих сохранение муниципальных ресурсов, соответствие деятельности муниципальных служб потребностям населения и вовлечения населения в процесс управления Городовиковским городским муниципальным образованием РК.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Факт | % выполнения | План |
| Муниципальная программа «Повышение эффективности муниципального управления в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг.» | Всего | 6471,8 | 89,1 % | 7266,7 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 6471,8 | 89,1 % | 7266,7 |
| Подпрограмма «Организация муниципального управления» | Всего | 4731,8 | 87,3 % | 5421,4 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 4731,8 | 87,3 % | 5421,4 |
| Подпрограмма «Профилактика правонарушений» | Всего | 3,5 | 15,4 % | 22,7 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 3,5 | 15,4 % | 22,7 |
| Подпрограмма «Противодействие экстремизму и профилактика терроризма» | Всего | 88,5 | 85,5 % | 103,5 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 88,5 | 85,5% | 103,5 |
| Подпрограмма «Гражданская оборона и минимизация последствий ЧС» | Всего | 0,0 | 0,0 % | 60,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 % | 60,0 |
| Подпрограмма «Улучшение условий охраны труда» | Всего | 1,9 | 14,6 % | 13,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 1,9 | 14,6 % | 13,0 |
| Подпрограмма «Предупреждение и противодействие коррупции» | Всего | 0,0 | 0,0 % | 0,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 % | 0,0 |

В ходе выполнения всех программных мероприятий были достигнуты определенные значения индикаторов (плановое значение индикаторов и показателей выполнено на 98 %).

Эффективность использования бюджетных средств-89,1 %.

Эффективность реализации-высокая.

На основании оценки эффективности и качественной характеристики Программы рекомендовано: сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы бюджетного обеспечения из местного бюджета в очередном финансовом году.

**4.Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

Ответственный исполнитель: Администрация Городовиковского ГМО РК

В рамках данной Программы действует 6 подпрограмм:

1. «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий»;

2. «Развитие жилищно-коммунального хозяйства»;

3. «Благоустройство города Городовиковска»;

4. «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности»;

5. «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»;

6. «Использование и охрана земель».

Основной целью муниципальной программы «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий» является повышение качества жилищно-коммунальных услуг на основе самоокупаемости, энергоэффективности и надежности функционирования систем жилищно-коммунального комплекса для удовлетворения потребностей населения в жилищно-коммунальных услугах в соответствии с установленными нормативами и стандартами.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Факт | % выполнения | План |
| Муниципальная программа «Развитие муниципального хозяйства и устойчивое развитие городских территорий в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030 гг.» | Всего | 29432,3 | 94,9 % | 31028,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ | 9782,9 | 100% | 9782,9 |
| МБ | 19489,4 | 92,4 % | 21085,1 |
| Иные источники | 160,0 | 100% | 160,0 |
| Подпрограмма «Осуществление градостроительной политики и градостроительных мероприятий» | Всего | 836,7 | 71,8 % | 1166,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 836,7 | 71,8 % | 1166,0 |
| Подпрограмма «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Всего | 12710,3 | 99,9 % | 12718,6 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ | 8593,0 | 100% | 8593,0 |
| МБ | 4117,3 | 99,8 % | 4125,6 |
| Подпрограмма «Благоустройство города Городовиковска» | Всего | 15883,4 | 92,8% | 17116,9 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ | 1189,9 | 100% | 1189,9 |
| МБ | 14533,5 | 92,2 % | 15767,0 |
| Иные источники | 160,0 | 100% | 160,0 |
| Подпрограмма «Обеспечение первичных мер пожарной безопасности» | Всего | 1,9 | 7,2 % | 26,5 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 1,9 | 7,2 % | 26,5 |
| Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | Всего | 0,0 | 0,0 % | 0,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 % | 0,0 |
| Подпрограмма «Использование и охрана земель» | Всего | 0,0 | 0,0 % | 0,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 % | 0,0 |

В ходе выполнения всех программных мероприятий были достигнуты высокие значения индикаторов (плановое значение индикаторов и показателей выполнено на 100 %), что позволило добиться поставленной в программе цели.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования -97 %.

Эффективность реализации-высокая.

На основании оценки эффективности и качественной характеристики Программы рекомендовано: сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из городского бюджета в очередном финансовом году.

**5.Муниципальная программа «Развитие культуры в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

Ответственный исполнитель: Администрация Городовиковского ГМО РК

В рамках данной Программы действует 2 подпрограммы:

1. «Развитие библиотечного дела»;

2. «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры».

Основной целью муниципальной программы «Развитие культуры» является повышение качества и доступности муниципальных услуг в сфере культуры.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Факт | % выполнения | План |
| Муниципальная программа «Развитие культуры в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг.» | Всего | 7761,4 | 97,1 % | 7992,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 7761,4 | 97,1 % | 7992,0 |
| Подпрограмма «Развитие библиотечного дела» | Всего | 2121,0 | 97,6 % | 2173,5 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 2121,0 | 97,6 % | 2173,5 |
| Подпрограмма «Развитие досуга и повышение качества предоставления услуг учреждений культуры» | Всего | 5640,4 | 96,9% | 5818,6 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 5640,4 | 96,9 % | 5818,6 |

В ходе выполнения всех программных мероприятий были достигнуты высокие значения индикаторов (плановое значение индикаторов и показателей выполнено на 95 %), что позволило добиться поставленной в программе цели.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования -97 %.

Эффективность реализации-высокая.

На основании оценки эффективности и качественной характеристики Программы рекомендовано: сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из городского бюджета в очередном финансовом году.

**6.Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

Ответственный исполнитель: Администрация Городовиковского ГМО РК

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры» является развитие социальной инфраструктуры Городовиковского ГМО РК.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Факт | % выполнения | План |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие социальной инфраструктуры в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг.» | Всего | 1802,9 | 97,0 % | 1859,3 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 1802,9 | 97,0 % | 1859,3 |

В ходе выполнения всех программных мероприятий были достигнуты высокие значения индикаторов (плановое значение индикаторов и показателей выполнено на 93 %), что позволило добиться поставленных в программе целей.

Эффективность использования бюджетных средств-97 %.

Эффективность реализации-высокая.

На основании оценки эффективности и качественной характеристики Программы рекомендовано: сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из местного бюджета в очередном финансовом году.

**7. Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2020-2030гг.»**

Ответственный исполнитель: Администрация Городовиковского ГМО РК

Основной целью муниципальной программы «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры» является комплексное развитие транспортной инфраструктуры Городовиковского ГМО РК с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Факт | % выполнения | План |
| Муниципальная программа «Комплексное развитие транспортной инфраструктуры в Городовиковском ГМО РК на 2020-2030гг.» | Всего | 14716,6 | 98,1 % | 15008,8 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ | 10570,0 | 100 % | 10570,0 |
| МБ | 4146,6 | 93,4 % | 4438,8 |

В ходе выполнения всех программных мероприятий были достигнуты высокие значения индикаторов (плановое значение индикаторов и показателей выполнено на 91 %), что позволило добиться поставленных в программе целей.

Эффективность использования бюджетных средств-98,1 %.

Эффективность реализации-высокая.

На основании оценки эффективности и качественной характеристики Программы рекомендовано: сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из местного бюджета в очередном финансовом году.

**5.Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2021-2030гг.»**

Ответственный исполнитель: Администрация Городовиковского ГМО РК

В рамках данной Программы действует 2 подпрограммы:

1. «Организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий»;

2. «Развитие инфраструктуры спорта».

Основной целью муниципальной программы «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики» является создание условий, обеспечивающих возможность гражданам ГГМО РК систематически заниматься физической культурой и вести здоровый образ жизни; обеспечение условий для развития на территории ГГМО РК физической культуры, школьного спорта и массового спорта, организация проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ГГМО РК.

тыс.руб.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы/подпрограммы | Источник ресурсного обеспечения | Факт | % выполнения | План |
| Муниципальная программа «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия на 2021-2030гг.» | Всего | 3504,7 | 99,7 % | 3514,7 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 3504,7 | 99,7 % | 3514,7 |
| Подпрограмма «Организация проведения официальных физкультурно – оздоровительных и спортивных мероприятий» | Всего | 3504,7 | 99,7 % | 3514,7 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 3504,7 | 99,7 % | 3514,7 |
| Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» | Всего | 0,0 | 0,0% | 0,0 |
| ФБ |  |  |  |
| РБ |  |  |  |
| МБ | 0,0 | 0,0 % | 0,0 |

В ходе выполнения всех программных мероприятий были достигнуты высокие значения индикаторов (плановое значение индикаторов и показателей выполнено на 99 %), что позволило добиться поставленной в программе цели.

Эффективность использования средств бюджета муниципального образования -99,7 %.

Эффективность реализации-высокая.

На основании оценки эффективности и качественной характеристики Программы рекомендовано: сохранить предусмотренные в муниципальной программе объемы финансового обеспечения из городского бюджета в очередном финансовом году.

Глава Городовиковского

ГМО РК (ахлачи) А.А.Окунов