ПОСТАНОВЛЕНИЕ администрации Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия; Хальмг Танhчин Городовиковск балhсна муниципальн администрацин бyрдэцин тогтавр. 359050, Республика Калмыкия, г. Городовиковск, пер. Комсомольский 3, тел/факс (84731) 91-7-67, 91-8-67, e-mail: ggmo@mail.ru ---------------------------------------------------------------------------------------------------- « 27 » июля 2023 г. № 140-п г. Городовиковск Об утверждении плана мероприятий («Дорожная карта») по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2023-2028 гг.» в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия. В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации и в целях реализации Федерального закона от 21.07.2007 №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», постановления Правительства Республики Калмыкия от 12.05.2023 №170 «Об утверждении республиканской адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2023-2028 гг.», Администрация Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия постановляет: 1. Утвердить план мероприятий («Дорожная карта») по реализации республиканской адресной программы «Переселение граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2023-2028 гг.» в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия, согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Муниципальный Вестник Городовиковского районного муниципального образования Республики Калмыкия» и в сети интернет на официальном сайте администрации Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой. Глава ГГМО РК (ахлачи) А. Окунов

Приложение

к постановлению Администрации

Городовиковского городского

муниципального образования

Республики Калмыкия

от « 27 »  июля  2023  №140-п

План мероприятий («Дорожная карта»)

по реализации республиканской адресной программы «Переселение  граждан, проживающих на территории Республики Калмыкия, из аварийного жилищного фонда в 2023-2028 гг.» в Городовиковском городском муниципальном образовании Республики Калмыкия

| № | Наименование этапа | Срок реализации | Ожидаемый результат | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование земельного участка под строительство МКД | 27.06.2023г. | Оформление в собственность Городовиковского городского муниципального образования Республики Калмыкия земельного участка под строительство МКД | Администрация ГГМО РК |
| 2 | Заключение договора на разработку проектно-сметной документации | 10.08.2023г. | Определение подрядчика на разработку проектно-сметной документации | Администрация ГГМО РК |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации | 13.09.2023г. | Получение технической документации на строительство МКД | Администрация ГГМО РК |
| 4 | Заключение договора на проведение государственной экспертизы сметной документации | 14.09.2023г. | Определение подрядчика на проведение государственной экспертизы сметной документации | Администрация ГГМО РК |
| 5 | Проведение государственной экспертизы сметной документации | 29.09.2023г. | Получение положительного заключения государственной экспертизы | Администрация ГГМО РК |
| 6 | Размещение в единой информационной системе извещения о проведении электронного конкурса по выбору подрядной организации на строительство многоквартирного жилого дома | 29.09.2023г. | Наличие извещения о проведении электронного конкурса по выбору подрядной организации на строительство многоквартирного жилого дома | Администрация ГГМО РК |
| 7 | Рассмотрение заявок участников, подавших заявку на участие в конкурсе по выбору подрядной организации на строительство многоквартирного жилого дома | 20.10.2023 | Определение подрядной организации на строительство многоквартирного дома | Администрация ГГМО РК |
| 8 | ​​​​​​​Оценка ценовых предложений, составление протокола подведения итогов конкурса по выбору подрядной организации на строительство многоквартирного жилого дома | 23.10.2023 | Размещение протокола подведения итогов конкурса по выбору подрядной организации на строительство многоквартирного жилого дома в единой информационной системе | Администрация ГГМО РК |
| 9 | ​​​​​​​Подписание контракта на строительство многоквартирного жилого дома и размещение его в единой информационной системе | 01.11.2023г. | Заключение муниципального контракта на строительство многоквартирного жилого дома | Администрация ГГМО РК |
| 10 | Строительство многоквартирного дома | 31.10.2024г. | Ввод в эксплуатацию МКД | Администрация ГГМО РК |
| 11 | Заключение договоров мены | 20.12.2024г. | Предоставление гражданам благоустроенных жилых помещений | Администрация ГГМО РК |
| 12 | Снос аварийного дома | 2025г. | Ликвидация аварийного жилищного фонда | Администрация ГГМО РК |